IDENTIFICAR EL RIESGO (B)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRODUCTO PRIORIZADO** | **ATRIBUTOS DEL PRODUCTO PRIORIZADO** | **RIESGO IDENTIFICADO** |
| 2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y  USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO,  LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE  JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS | DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD | NO INCREMENTAR LA TASA DE USO DE SEMILLA DE CALIDAD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PIP |
| CAPACIDAD TÉCNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD | NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA PRODUCIR SEMILLA DE CALIDAD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PIP |
| CAPACIDAD DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD | NO IMPLEMENTAR UN BUEN SISTEMA DE OFERTA Y DEMANDA DE SEMILLA DE CALIDAD |
| LIMITADA GESTION Y PROMOCIÓN DEL USO DE SEMILLA DE CALIDAD |
| CAPACIDAD DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD | LIMITADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRICOLAS |

VALORAR EL RIESGO Y ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL (C)

| **RIESGO IDENTIFICADO** | **VALORACIÓN DE RIESGOS** | | | | | **CAUSA** | **MEDIDAS DE CONTROL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **VALOR DEL RIESGO** | **NIVEL DEL RIESGO** | **TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA**  **(SI/NO)** |
| NO INCREMENTAR LA TASA DE USO DE SEMILLA DE CALIDAD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PIP | 8 | 10 | 80 | MUY ALTO | SI | Disminución de cultivares mejorados | Potenciar y fortalecer el accionar de los programas nacionales enmarcados en el PIP |
| Disminución de competencias en investigación y transferencia | Capacitar a los investigadores y transferencistas |
| NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA PRODUCIR SEMILLA DE CALIDAD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PIP | 6 | 10 | 60 | ALTO | SI | No atención a la demanda adicional solicitada | Gestión y seguimiento a la demanda adicional solicitada |
| NO IMPLEMENTAR UN BUEN SISTEMA DE OFERTA Y DEMANDA DE SEMILLA DE CALIDAD | 8 | 10 | 80 | MUY ALTO | SI | No atención a la demanda adicional solicitada | Gestión y seguimiento a la demanda adicional solicitada |
| Débil articulación entre los actores involucrados | Sensibilización a los actores involucrados |
| Formación de productores de semillas |
| LIMITADA GESTION Y PROMOCIÓN DEL USO DE SEMILLA DE CALIDAD | 8 | 10 | 80 | MUY ALTO | SI | No atención a la demanda adicional solicitada | Gestión y seguimiento a la demanda adicional solicitada |
| Débil articulación con los demás actores involucrados en el sistema nacional de semillas | Fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sistema nacional de semillas |
| LIMITADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRICOLAS | 8 | 10 | 80 | MUY ALTO | SI | No atención a la demanda adicional solicitada | Gestión y seguimiento a la demanda adicional solicitada |
| Falta de instalación de Parcelas Demostrativas | Reevaluar para optimizar la superficie de las Parcelas Demostrativas |

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (D)

| **PRODUCTOS PRIORIZADOS** | **RIESGO IDENTIFICADO** | **DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL** | | | | | **COMENTAROS U OBSERVACIONES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MEDIDAS DE CONTROL** | **UO RESPONSABLE** | **PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN** | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** |
| **FECHA DE INCIO** | **FECHA DE TÉRMINO** |
| 2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y  USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO,  LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE  JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS | NO INCREMENTAR LA TASA DE USO DE SEMILLA DE CALIDAD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PIP | Potenciar y fortalecer el accionar de los programas nacionales enmarcados en el PIP | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe Semestral que evidencie el fortalecimiento de los programas nacionales enmarcados en el PIP |  |
| Capacitar a los investigadores y transferencistas | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe de Capacitación |  |
| NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA PRODUCIR SEMILLA DE CALIDAD EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PIP | Gestión y seguimiento a la demanda adicional solicitada | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Documentos de seguimiento a la demanda adicional solicitado (Informes o Memorando) |  |
| NO IMPLEMENTAR UN BUEN SISTEMA DE OFERTA Y DEMANDA DE SEMILLA DE CALIDAD | Gestión y seguimiento a la demanda adicional solicitada | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Documentos de seguimiento a la demanda adicional solicitado (Informes o Memorando |  |
| Sensibilización a los actores involucrados | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe Semestral | Se incluirá aquellos documentos de convocatoria a dichas sensibilizaciones |
| Formación de productores de semillas | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe de Capacitación y Registro de Productores |  |
| LIMITADA GESTION Y PROMOCIÓN DEL USO DE SEMILLA DE CALIDAD | Gestión y seguimiento a la demanda adicional solicitada | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Documentos de seguimiento a la demanda adicional solicitado (Informes o Memorando |  |
| Fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sistema nacional de semillas | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe Semestral | Se incluirá aquellos documentos de convocatoria a dichas sensibilizaciones |
| LIMITADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRICOLAS | Gestión y seguimiento a la demanda adicional solicitada | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Documentos de seguimiento a la demanda adicional solicitado (Informes o Memorando |  |
| Reevaluar para optimizar la superficie de las Parcelas Demostrativas | DDTA, EEA | 02.01.2022 | 31.12.2022 | Informe Técnico |  |